## Лист1
Дата | Номер изв. | Основание | Изделие | Приоритет | Примечание | Расцеховка | БОМД | Исполнитель БОМД | Принято в работу БОМД | Отметка о сдаче БОМД | БПУ | Исполнитель БПУ | Принято в работу БПУ | Отметка о сдаче БПУ | БМО | Исполнитель БМО | Принято в работу БМО | Отметка о сдаче БМО
2020-04-13 | 0421-3493 | Улучшения | К-80 | 1 | до 15.04 | МетОП |  | Рассейкина (ТП в базу завела) | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 14 | Пугина | 13.04 | 2020-04-15
2020-04-13 | 0421-3499 | Улучшения | К-80 | 1 | 914190001/1 | МетОП |  |  |  |  | 17 | Пугина | 13.04 | 2020-04-16 |  | Самсонова | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-13 | 0421-3507 | Улучшения | К-80 | 1 | до 15.04 | МетОП, МехОП |  |  |  |  | 3 | Пугина | 13.04 | 13.04 | 4 | Пискунова | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0421-3506 | Улучшения | К-80 | 1 | 914190001/1 | [5 empty] | 6 | Захаров
2020-04-13 | 0421-3505 | Улучшения | К-80 | 1 | 914190001/1 | [5 empty] | 7 | Захаров
2020-04-13 | 0435-0184 | Улучшения | КТП-Pilot | 1 | срочно | МетОП |  |  |  |  | 24шт/05шт | Пугина/Макарова М. | 13.04 | 2020-04-21 | 6 | Пискунова | 20.04 | 21.04
2020-04-13 | 0424-3765 | заказы | блоксет | 1 | [6 empty] | 6 | Данодина | 13.04 | 2020-04-13
2020-04-13 | 0421-3498 | Улучшения | К-80 | 1 | 914190001/1 | Мех ОП. МетОП |  |  |  |  | 2 | Захаров | 13.04 | 13.04 | 6 | Пискунова | 13.04 | 13.04
2020-04-13 | 0421-3496 | Новая разработка | КРУ-СЭЩ-80 | 1 | [6 empty] | 7 | Захаров
2020-04-13 | 0421-3497 | Улучшения | К-80 | 1 | 914190001/1 до 17.04.2020 | МетОП, МехОП |  |  |  |  | 2 | Бубнов | 2020-04-13 | 14.04 | 3 | Самсонова | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0421-3504 | Улучшения | КРУ-СЭЩ-80-Н | 1 | 914190001/1 | МетОП |  |  |  |  | 9 | Захаров | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0436-0173 | Акт№68/42/сб | СЭЩ-59 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 4 | Пугина | 2020-04-13 | 2020-04-14
2020-04-13 | 0421-3474 | Улучшения | КРУ-СЭЩ-80 | 1 | 914190001/1 | МетОП, МехОП | 31 | Рассейкина (завела ТП) | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 25 | Макарова | 30.04 | 30.04 | 1 | ваши ТП завела
2020-04-13 | 0436-0184 | Новая разработка | КСО-298М | 1 | 800190116/2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | Макаров | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0425-0584 | 916200004/1 | МЭБ | 1 | CR | МетОП | 2 | Казаев | 30.04 | 30.04 | 2 | Оберт | 13.04 | 13.04
2020-04-13 | 0411-8423 | претензия | МЭБ | 1 |  | МетОП МехОП | 80 | Кондрат | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 38 | Ледовских | 14.04 | 14.04 |  | Самсонова | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0421-3511 | 400180365 | к-70-35 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 4 | Пугина
2020-04-13 | 0434-2284 | тебование заказчика | КТП-СЭЩ-Н | 1 | 00190483/5-8, 1001904661/1-7 | МетОП |  |  |  |  | 1 | Бубнов нарисовал и завел | 13.04 | 14.04
2020-04-13 | 0434-2293 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М | 1 | [6 empty] | 2 | Бубнов | 14.04 | 14.04
2020-04-13 | 0436-0174 | 91490009 | К59 | 1 | вопрос по изв к кс | 5.51 |  | нет |  |  | 10 | Оберт |  | 22.04
2020-04-13 | 0436-0181 | 91490009 | К59 | 1 | вопрос по изв к кс | МетОП,64 |  | нет |  |  | 3 | Оберт | 14.04 | 14.04
2020-04-14 | 0407-11149 | тебование заказчика | КТПБ(М) | 1 | 200190288/2 | 464 | 2 | Рассейкина | 2020-04-14 | 2020-04-14
2020-04-14 | 0421-3503 | Новая разработка | КРУ-СЭЩ-80 | 1 |  | МехОП(04), МетОп |  |  |  |  | 21 | Байкова |  |  | 3 | Пискунова | 15.04 | 15.04
2020-04-14 | 0421-3509 | 914190001/1 | КРУ-СЭЩ-80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 16 | Пугина | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 1 совместное | Самсонова | 15.04 | 15.04
2020-04-14 | 0436-0170 | Новая разработка | К63 | 2 |  | МетОП |  |  |  |  | 1шт/6шт | Оберт/Ледовских | 2020-04-23 | 2020-04-23
2020-04-14 | 0436-0184 | 800190116/2 | КСО | 1 |  | мехоп | [8 empty] | 1 | Макаров | 2020-04-14 | 2020-04-14
2020-04-14 | 0430-7984 | 200180302/3 | к70 | 1 | [10 empty] | 3 | Самсонова | 14.04 | 15.04
2020-04-14 | 0430-7979 | 200180302/1 | к70 | 1 | [10 empty] | 18 | Самсонова | 2020-04-14 | 2020-04-15
2020-04-14 | 0435-0193 | КУ | КТП Пилот | 1 |  | МетОП.мехоп |  |  |  |  | 5 | Пугина | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 1 | Самсонова | 2020-04-29 | 2020-04-29
2020-04-14 | 0411-8428 | заказы | модуль | 1 | покрытие | 51
2020-04-14 | 0430-7972 | 410190128/1 | ксо | 1 | [10 empty] | 3 | Самсонова | 2020-04-14 | 2020-04-14
2020-04-14 | 0430-7977 | 200190083 | кру-63 | [12 empty] | Самсонова | 2020-04-14 | 2020-04-14
2020-04-14 | 0444-0287 | 00200031/6 и /7 | ввн-35 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 4 | Оберт
2020-04-14 | 0421-3492 |  |  |  | Снято с ПИ. все активировала! | [9 empty] | 8 | Пискунова | 2020-04-13 | 2020-04-30
2020-04-15 | 0434-2303 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт
2020-04-15 | 0436-0186 | 800190116/2 | КСО | [7 empty] | 7 | Захаров
2020-04-15 | 0405-21327 | 400180365 | к-70-35 | 1 | акт в до | МетОП |  |  |  |  | 1 | Пугина | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-04-15 | 0421-3502 | Улучшения | СЭЩ-80 | 1 | 914190001/1 | МетОП |  | Рассейкина (заведены ТП в базу) | 2020-04-15 | 2020-04-15 | 6 | Бубнов |  | 2020-04-17
2020-04-15 | 0411-8410 | 400180365/1 | МЗ | 1 |  | 196 ; 51; 05; 464 |  | Казаев | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | Ледовских | 2020-04-15 | 2020-04-15 |  | Пчелинцева | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-04-15 | 0411-8425 | 200180302/1 | МЗ | 1 |  | 464;51 | 1 | Рассейкина | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-04-15 | 0434-2305 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М | 1 | [6 empty] | 2 | Бубнов | 2020-04-15 | 2020-04-16
2020-04-15 | 0439-0135 | 00200097/2 | КСО | 1 | [6 empty] | 1 | Данодина |  | 2020-04-15
2020-04-15 | 0405-21327 | 400180365 | к-70-35 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Пугина
2020-04-15 | 0435-0194 | заказы | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | ПГП | 1 | Рассейкина | 2020-04-15 | 2020-04-15
2020-04-15 | 0434-2312 | 001904661/1-7 | КТПН | 1 |  | 04; ПГП | [8 empty] | 3 | Пчелинцева | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-15 | 0411-8427 | 300190122/1 | модуль | 1 |  | МетОП(05,51); 196 | 15 | Рассейкина | 2020-04-16 | 2020-04-16 |  | Ледовских |  |  | 8 | Пискунова | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-16 | 0434-2311 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М | 1 | вопрос по изв к кс | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт
2020-04-15 | 0434-2289 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М |  |  | ПГП | 12 | Рассейкина | 16.04 | 16.04
2020-04-16 | 0405-21329 | ку | к-59 | 2 | [6 empty] | 2 | Данодина |  | 2020-04-16
2020-04-16 | 0424-3725 | заказ | блоксет | 1 |  | ПГП, МехОП(64) МЕтОП | 23 | Рассейкина /Кондрат | 16.04 | 16.04 |  | Ледовских,Макарова, Бубнов | 2020-04-16 | 2020-04-20 | 1 | Самсонова | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-16 | 0430-7908 | заказ | к-59 | 1 | [10 empty] | 4 | Самсонова | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-16 | 0439-0129 | Новая разработка | К-80 | 1 | [10 empty] | 4 | Самсонова | 2020-04-16 | 2020-04-16
2020-04-16 | 0434-2300 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | ПГП | 1 | Рассейкина | 16.04 | 16.04
2020-04-16 | 0422-1400 | КУ | ретрофит | 2 |  | МетОП |  |  |  |  | 27 | Пугина | 2020-04-28 | 2020-04-28
2020-04-16 | 0430-7982 | заказ | к-59 | [11 empty] | 4 | Самсонова | 2020-04-16 | 2020-04-17
2020-04-16 | 0436-0172 | 914190009 | к-59 | 1 |  | 464, 51,41, МетОп | 1 | Казаев |  |  | 11 | Макарова М.В. | 2020-04-20 | 2020-04-21
2020-04-17 | 0424-3774 | акт | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт
2020-04-17 | 0411-8432 | 400180365/1 | модуль | 1 |  | 464;196 | 2 | Казаев | 17.04 | 2020-04-17
2020-04-17 | 0435-0195 | Ку | КТП Пилот | 1 |  | ПГП | 6 | Кондрат | 17.04 | 17.04
2020-04-17 | 0434-2267 | 300190122/1 | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | МетОп, ПГП | 42 | Рассейкина | 17.04 | 17.04 | 38 | Макарова | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 1 | Самсонова | 2020-04-17 | 2020-04-17
2020-04-17 | 0422-1401 | КУ | ретрофит | 1 |  | ПГП | 8 | Кондрат | 17.04 | 17.04 | 1 | Оберт | 17.04 | 17.04
2020-04-17 | 0405-21305 | заказ | К63 | 1 |  | ПГП.05 |  | Казаев | 17.04 | 17.04 | 6 | Оберт | 18.04 | 18.04
2020-04-17 | 0421-3461 | заказ | к80 | 1 |  | ПГП |  | Казаев | 17.04 | 17.04
2020-04-17 | 0421-3473 | заказ | К80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 10 | Байкова | 2020-04-17 | 2020-04-20 | 1 | Самсонова | 2020-04-17 | 2020-04-17
2020-04-17 | 0421-3483 | заказ | К80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 4 | Байкова | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-17 | 0430-7986 | заказ | k59 | 1 | [10 empty] | 12 | Самсонова | 2020-04-17 | 2020-04-20
2020-04-17 | 0425-0585 | CR | МЗ | 1 |  | МетОП,196 |  |  |  |  | 5 | Пугина | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-17 | 0411-8433 | заказ | МЗ | 1 |  | МетОП.464 |  | Рассейкина | 20.04 | 20.04 | 1 | Захаров | 17.04 | 17.04
2020-04-17 | 0434-2321 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | 41 | 2 | Казаев | 17.04 | 17.04
2020-04-17 | 0430-7969 | заказ | ксо | [11 empty] | 24 | Самсонова | 2020-04-20 | 2020-04-24
2020-04-17 | 0411-8417 | заказ | МЗ |  |  | МетОП,196 |  | Казаев/Рассейкина | 20.04 | 20.04 |  | Ледовских | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-17 | 0411-8418 | заказ | МЗ |  |  | МетОП,196 |  | Рассейкина | 20.04 | 20.04 |  | Ледовских | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 7 | Пискунова | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-20 | 0407-11142 | 100117152/1 | КТПБ |  |  | ПГП, УВР | 10 | Рассейкина | 20.04 | 1.06
2020-04-20 | 0434-2286 | 100200097/3 | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 6 | Байкова | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-20 | 0407-11151 | заказ | КТПБ | 1 | [10 empty] | 2 | Самсонова | 2020-04-20 | 2020-04-21
2020-04-20 | 0421-3522 | 800181103/1 | К-70-35 | 1 |  | МехОп | [8 empty] | 1 | Пчелинцева | 2020-04-20 | 2020-04-20
2020-04-20 | 0434-2295 |  |  |  |  | 41;05 | 19 | Казаев | 21.04 | 21.04 | 2 | Оберт | 2020-04-20 | 2020-04-20 |  | Пчелинцева
2020-04-20 | 0422-1377 |  | РЕТРОФИТ |  | в отделе с 27.03 (Макаров) | Мет.ОП. Мех.ОП |  |  |  |  | 1 | Захаров | 2020-04-16 | 2020-04-16 | 6 | Пискунова | 2020-04-17 | 2020-04-17
2020-04-20 | 0411-8434 | ГЗ № ДРПО-872 | МЗ | 1 |  | МетОп |  | Казаев |  |  | 57 | Байкова | 2020-04-20 | 2020-04-21
2020-04-20 | 0434-2326 | заказ | КТПН | 1 | вопрос к кс | ПГП.05 | 3 | Кондрат | 21.04 | 21.04 | 2 | Оберт | 21.04 | 21.04
2020-04-21 | 0430-7897 | заказ | Ксо | [11 empty] | 17 | Самсонова | 2020-04-21 | 2020-04-22
2020-04-21 | 0405-21328 | Улучшения | Ксо | 2 |  | МехОП(64,04) |  |  |  |  | 2 | Захаров | 22.04 | 22.04 | 2 | Макаров П. | 2020-04-21 | 2020-04-22
2020-04-21 | 0405-21331 | заказ | к-59 | 1 |  | МетОп |  |  |  |  | 4 | Макарова | 21.04. | 22.04
2020-04-21 | 0430-7989 | заказ | к-63 | 1 | [10 empty] | 2 | Самсонова | 2020-04-21 | 2020-04-21
2020-04-21 | 0405-21333 | заказ | к-70-35 | 1 |  | МетОп |  |  |  |  | 1 | Макарова | 21.04 | 21.04
2020-04-21 | 0405-21334 | заказ | к-70-35 | 1 |  | МетОп ; Мех.ОП |  |  |  |  | 1 | Оберт | 21.04 | 21.04 | 1 | Пискунова | 21.04 | 21.04
2020-04-21 | 0439-0136 | Улучшения | к70 | [8 empty] | Байкова | 21.04 | 21.04
2020-04-21 | 0424-3773 | заказ | блоксет | 1 |  | МетОП, 64 цех,51 | 2 | Рассейкина | 22.04 | 22.04 | 8шт/2шт | Пугина/Ледовских | 2020-04-22
2020-04-21 | 0407-11138 | заказ |  |  |  | метоп | [8 empty] | 2 | Самсоноа | 2020-04-21 | 2020-04-21
2020-04-21 | 0414-5521 |  |  | 2 | ОСС | ПГП | 3 | Рассейкина | 22.04 | 22.04
2020-04-21 | 0421-3495 | заказ | К-80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 65 /57/32 | Байкова/Данодина/Макарова | 22.04 | 13.05
2020-04-22 | 0436-0191 | 914190009 | к-59 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 4 | Захаров | 2020-04-22 | 22.04
2020-04-22 | 0434-2325 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | 41 | 19 | Казаев | 22.04 | 22.04
2020-04-22 | 0434-2322 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | ПГП; мехоп | 13 | кондрат | 22.04 | 23.04 | [5 empty] | Пчелинцева | 2020-04-23 | 2020-04-23
2020-04-22 | 0436-0188 | 914190009 | к-59 | 1 |  | МетОп |  |  |  |  | 3 | Макарова | 22.04 | 22.04
2020-04-22 | 0439-0137 | Улучшения | ксо | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 3 | Захаров | 23.04 | 23.04
2020-04-22 | 0425- 0587 | CR | МЗ | 1 |  | 196 МетОП |  |  |  |  | 2 | Ледовских | 2020-04-23 | 2020-04-23
2020-04-22 | 0407-11140 | заказ | ктпб |  |  | Метоп | [8 empty] | 2 | Самсонова | 2020-04-21 | 2020-04-22
2020-04-22 | 0407-11156 | заказ |  | 1 |  | Метоп | [8 empty] | 1 | Самсонова | 2020-04-22 | 2020-04-22
2020-04-22 | 0405-21336 | заказ | к59 | 1 |  | 41 | 3 | Казаев | 22.04 | 22.04
2020-04-22 | 0411-8430 | заказ | МЗ | 1 |  | МехОП | [8 empty] | 1 | Самсонова | 2020-04-22 | 2020-04-22
2020-04-22 | 0421-3514 | заказ | к80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 6шт/13шт | Ледовских/Данодина | 2020-04-23 |  | 2/8совместных | Пискунова | 23.04 | 24.04
2020-04-23 | 0421-3516 | заказ | к80 | 1 |  | Мет Оп, 64 |  |  |  |  | 34 | Макарова | 30.04 | 6.05
2020-04-23 | 0421-3524 | 914190001/1 | к80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 20 | Захаров | 23.04 | 23.04
2020-04-23 | 0414-5517 | заказ | Ксо | 1 |  | 464;41.05 | 4 | Казаев | 23.04 | 23.04 | 5 | Оберт | 24.04 | 24.04
2020-04-23 | 0405-21336 | 914190001/1 | КРУ-СЭЩ-80 Н | 1 | аутсорс | 41 |  | Казаев
2020-04-23 | 0421-3515 | 914190001/1 | К-80 | 1 | костерин меняет 822.002 | МетОП |  |  |  |  | 2//12 | Оберт/Данодина |  | 2020-04-29
2020-04-23 | 0411-8438 |  | МЗ | 1 | вопрос к Сахно | 464.05 | 1 | Рассейкина | 23.04 | 23.04 | 2 | Ледовских
2020-04-23 | 0436-0193 | 914190009 | К-59 | 1 |  | МетОп, Мех.ОП |  |  |  |  | 5 | Макарова | 29.04 | 29.04 | 7 | Пискунова | 29.04 | 30.04
2020-04-23 | 0430-7944 | 800180256 | кру-59 | 1 | [10 empty] | 26 | Самсонова | 2020-04-22 | 2020-04-23
2020-04-23 | 0405-21337 | заказы | К-63 | 1 |  | 04.464.41 | 3 | Казаев | 27.04 | 27.04 | [5 empty] | Пчелинцева | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-23 | 0409-5204 | Улучшения | ВВУ | 2 | БМО только | 04; 64;41 | [8 empty] | 5 | Пчелинцева | 6.05 | 6.05
2020-04-23 | 0421-3518 |  | к80 | 1 | [6 empty] | 8 | Данодина | 2020-04-23 | 2020-04-23
2020-04-24 | 0407-11158 | заказ | Ктпб | 1 |  | пгп | 1 | Кондрат | 24.04 | 24.04
2020-04-24 | 0434-2314 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | пгп | 25 | Казаев | 24.04 | 24.04 |  | - |  |  | 2 | Самсонова | 2020-04-24 | 2020-04-24
2020-04-24 | 0435-0196 | заказ | Пилот | 1 |  | МетОП,ПГП | 6 | Рассейкина | 24.04 | 24.04 | 2 | Захаров | 24.04 | 24.04
2020-04-24 | 0435-0197 | заказ | Пилот | 1 | МетОП | [5 empty] | 2 | Данодина | 2020-04-24 | 2020-02-24
2020-04-24 | 0424-3776 | заказ | блоксет | 1 |  | ПГП.Мехоп, МетОП | 20 | Кондрат | 24.04 | 24.04 | 7 | Пугина | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 1 | Самсонова | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-24 | 0434-2269 | заказ | ктпп | 1 |  | ПГП/ МетОП | 21 | Рассейкина | 24.04 | 24.04 | 2/8 | Пугина/Захаров | 2020-04-24 | 29.04 | 1 | Оберт | 2020-04-30 | 2020-04-30
2020-04-24 | 0422-1403 | Улучшения | ретрофит | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 4 | Оберт | 27.04 | 27.04
2020-04-24 | 0425-0589 | Улучшения | мз | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 6 | Оберт | 24.04 | 24.04
2020-04-24 | 0434-2341 | заказ | ктпн | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт | 24.04 | 24.04 | 4 | Самсонова | 2020-04-24 | 2020-04-24
2020-04-24 | 0430-7994 | заказ |  | 1 | [10 empty] | 2 | Самсонова | 2020-04-23 | 2020-04-24
2020-04-24 | 0409-5150 | Новая разработка | ВВУ | до 30.04 | [6 empty] | 2 | Оберт | 27.04 | 27.04 |  | Макаров | 2020-04-24
2020-04-24 | 0409-5151 | Новая разработка | ВВУ | до 30.04 |  | 04; 41; 464 | [5 empty] | - |  |  | 3 | Пчелинцева | 2020-04-29 | 2020-04-29
2020-04-24 | 0407-11157 | заказ | ктпб | 1 | вопрос к кс | 51,464 | 12 | Рассейкина | 27.04 | 27.04 | 3 | Оберт | 27.04. | 27.04
2020-04-24 | 0407-11153 | заказ |  | 1 | [10 empty] | 6 | Самсонова | 2020-04-23 | 2020-04-24
2020-04-27 | 0411-8429 | заказ | МЗ | 1 |  | МетОП |  | Рассейкина1/2 |  |  | 74 | Данодина | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-27 | 0411-8400 | заказ | МЗ | 1 |  | 196.464.51 МетОп |  | Казаев +Рассейкина 1/2 | 27.04 | 27.04 | 22\11 | Макарова/Данодина | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 9 | Пчелинцева | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-27 | 0411-8396 | заказ | МЗ | 1 |  | МетОП 196; Мез.ОП(04) | 50 | Кондрат+Рассейкина1/2 | 27.04 | 27.04 | 7 | Ледовских | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 9\1 | Пискунова/Пчелинцева | 28.04 | 28.04
2020-04-27 | 0434-2328 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 | кор-ка чертежаот КС | 5 |  | - |  |  | 2 | Оберт | 27.04 | 27.04
2020-04-27 | 0434-2343 | заказ | ктпн | 1 |  | ПГП, 64 |  | Рассейкина | 28.04 | 28.04 | 2 | Макарова | 28.04 | 28.04
2020-04-27 | 0439-0140 | заказ | К80 | 1 | [10 empty] | 3 | Самсонова | 2020-04-27 | 2020-04-28
2020-04-27 | 0421-3521 | заказ | К80 | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 3 | Пугина | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-27 | 0411-8413 | заказ | модуль |  |  | 51; 196, МетОП | 4 | Рассейкина1/2 | 27.04 | 27.04 | 11 | Макарова | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 8 | Пчелинцева | 2020-04-27 | 2020-04-27
2020-04-27 | 0434-2348 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 18 | Пугина | 2020-04-27 | 2020-04-28
2020-04-27 | 0424-3768 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | МетОП,64цех,41 |  | Кондрат; Казаев | 27.04 | 28.04 | 41/3 | Данодина/Ледовских | 2020-04-27 | 2050-04-30
2020-04-27 | 0434-2347 | заказ | НКУ-СЭЩ-М | 1 |  | МетОП; ПГП |  | Казаев | 28.04 | 28.04 | 5 | Данодина | 2020-04-28 | 2020-04-28
2020-04-27 | 0434-2338 | заказ | ктпн | 1 |  | МетОп |  |  |  |  | 4 | Макарова | 28.04 | 28.04
2020-04-28 | 0405-21339 | заказ | к70-35 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт | 28.04 | 28.04
2020-04-28 | 0414-5523 | заказ | КСО-298М | 1 |  | 41; 5 ; 64 | 8 | Кондрат | 28.04 | 28.04 | 9 | Макарова | 28.04 | 28.04 | 1 | Пчелинцева | 2020-04-28 | 2020-04-28
2020-04-28 | 0405-21340 | заказ | к-59 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 2 | Оберт | 28.04 | 28.04
2020-04-28 | 0430-7974 | заказ | кру-65 |  |  | Метоп | [8 empty] | 20 | Самсонова | 2020-04-27 | 2020-04-28
2020-04-28 | 0444-0296 | заказ | РН-110 | 1 |  | 464 | [8 empty] | 1 | Самсонова | 2020-04-28 | 2020-04-29
2020-04-28 | 0407-11163 | заказ |  |  |  | МетОп | [8 empty] | 3 | Самсонова | 27.04.20. | 2020-04-28
2020-04-28 | 0411-8436 | заказ | модуль | 1 |  | 196.МетОП | 10 | Кондрат | 28.04 | 29.04 | 10 | Ледовских | 2020-04-29 | (30.04.20 КС внес изм.)29.04.2020 | 2 | Пискунова | 29.04 | 29.04
2020-04-28 | 0407-11164 | заказ | КТпб | 1 |  | 464, МетОП | 1 | Казаев | 29.04 | 29.04 | 11 | Захаров | 29.04 | 29.04
2020-04-29 | 0407-11147 | заказ | КТпб | 1 |  | 464 | 3 | Казаев | 29.04 | 29.04
2020-04-29 | 0430-7995 | заказ | сэщ-75 |  |  | МетОП | [8 empty] | 3 | Самсонова | 28.04.20. | 2020-04-29
2020-04-29 | 0407-11159 | заказ | ктпб | 1 |  | 464 | 4 | Казаев | 29.04 | 29.04
2020-04-29 | 0424-3789 | заказ | блоксет | 1 |  | ПГП | 16 чертежей вновь | Кондрат | 29.04 | 29.04
2020-04-29 | 0441-1274 | заказ | РТ |  | ЗАВЕДЕНО | МетОП |  |  |  |  | 12 | Пугина | 2020-04-29 | 2020-05-07
2020-04-29 | 0441-1266 | заказ | РТ |  | ЗАВЕДЕНО | МЕХОП, МетОП |  |  |  |  | 2 | Пугина | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | Самсонова | 29.04.20. | 2020-04-29
2020-04-29 | 0441-1270 |  | РТ |  |  | МЕХОП | [8 empty] | 1 | Самсонова | 29.04.20. | 2020-04-29
2020-04-29 | 0430-7991 | заказ |  |  |  | МЕТОП | [8 empty] | 15 | Самсонова | 2020-04-28 | 2020-04-29
2020-04-29 | 0441-1271 | заказ | РТ |  | ЗАВЕДЕНО | МетОП; Мех.Оп (64) |  |  |  |  | 2 | Пугина | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 1 | Пискунова | 28.04 | 28.04
2020-04-29 | 0411-8456 | заказ | МЗ | 1 |  | 464 |  | Казаев,Рассейкина | 30.04 | 30.04 | 2шт/6 | Ледовских/Захаров | 2020-04-30 | 2020-04-30
2020-04-29 | 0444-0294 | заказ | РГП | 1 |  | 5.464 | 1 | Оберт |  |  | 1 | Оберт | 29.04 | 29.04
2020-04-29 | 0441-1273 | заказ | РТ | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 2шт/10 | Пугина/Байкова | 2020-04-30 | 7.05
2020-04-30 | 0424-3785 | заказ | блоксет | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 1 | Захаров | 30.04 |  | 30.04
2020-04-30 | 0421-3533 | заказ | К-80 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 3 | Оберт | 30.04 | 30.04
2020-04-30 | 0411-8456 | заказ | модуль | 1 |  | МетОП/СОП | 1 | Казаев | 30.04 | 30.04 | 6/2 | Захаров/ Ледовских | 30.04 | 30.04
2020-04-30 | 0409-5209 | Улучшения | вву | 2 |  | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт | 6.05 | 6.05
2020-04-30 | 0424-3783 | заказ | блоксет | 1 |  | МетОП, ПГП |  | татьяна. Вера |  |  | 19 | Данодина | 2020-04-30 | 2020-05-07 | 1 | Самсонова | 2020-04-06 | 2020-04-07
2020-04-30 | 0424-3790 | акт | блоксет | 1 | Добавлены размеры на чертеже | СГТ, МетОП, СОП, ПРУ |  | Бородин | 2020-04-30 | 2020-04-30 | 1 | Бородин | 2020-04-30 | 2020-04-30
2020-04-30 | 0441-1252 | заказ | РТ |  | ЗАВЕДЕНО | МетОП |  |  |  |  | 9 | Пугина | 2020-04-30 | 2020-05-08
2020-04-30 | 0424-3792 | Улучшения | НКУ-СЭЩ-М |  |  | 5.04 |  |  |  |  | 1 | Оберт | 2020-04-30 | 2020-04-30
2020-04-30 | 0444-0298 | Улучшения | вву | 2 | до 20.05 | 5 |  |  |  |  | 1 | Оберт | 2020-04-30 | 2020-04-30
2020-04-30 | 0414-5515 | заказ | к-70-10 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 23 | Оберт | 6.05 | 6.05
2020-04-30 | 0409-5143 | Улучшения | вву | 2 | до 20.05 | 5.4 |  |  |  |  | 13 | Оберт | 6.05 | 6.05 |  | Макаров | 30.04 | 2020-05-06
2020-04-30 | 0424-3767 | заказ | блоксет | 1 |  | МетОП; 04 |  |  |  |  | 7 | Ледовских | 2020-05-06 | 2020-05-06 | 1 | Пискунова | 20.05 | 20.05
2020-05-02 | 0424-3782 | Улучшения | нку | 1 | до 18.0 | ПРУ(46); ПГП; 04; МетОп | 11 черт | Рассейкина, Кондрат | 6.05 | 2020-05-08 | 32 | Данодина | 2020-05-07 | 2020-05-12 | 2 | Пчелинцева | 8.05 | 8.05
2020-05-06 | 0436-0198 | заказ | К-59 | 1 |  | МетОП, 04ц |  | Кондрат | 2020-05-08 | 2020-05-08 | 15 | Ледовских | 2020-05-07 | 2020-05-08
2020-05-06 | 0436-0197 | Новая разработка | К70 | 2 |  | 04; 64 | [8 empty] | 2 | Пчелинцева | 2020-05-07 | 2020-05-07
2020-05-06 | 0437-0248 | CR | КТПБ | 1 |  | 464 | 20 | Рассейкина | 8.05 | 8.05 |  | Бубнов |  | 2020-05-08
2020-05-06 | 0434-2371 | заказ | нку | 1 | [7 empty] | Бубнов
2020-05-06 | 0434-2335 | заказ | нку | 1 |  | 464 | 4ТП | Рассейкина | 6.05 | 6.05 |  | Бубнов
2020-05-06 | 0434-2358 | заказ | нку | 1 |  | ПГП. | 13 | Кондрат | 6.05 | 7.05 | 5 | Макарова | 6.05 | 7.05
2020-05-06 | 0421-3510 | заказ | к-80 | 1 |  | 5 | [5 empty] | Оберт | 7.05 | 7.05
2020-05-06 | 0434-2369 | заказ | нку | 1 | [7 empty] | Бубнов |  | 7.05
2020-05-06 | 0430-8005 | заказ | [12 empty] | 22 | Самсонова | 30.04.20. | 2020-05-06
2020-05-07 | 0435-0198 | заказ | КТП Пилот | 1 | логотип ониот | [5 empty] | 1 | Макарова | 7.05 | 7.05
2020-04-07 | 0434-2379 | заказ |  |  |  | МЕТОП | [8 empty] | 2 | Самсонова | 2020-05-07 | 2020-05-07
2020-05-07 | 0407-11165 | заказ | ктпб | 1 | сверловку тоже завела | 464 | 13 | Рассейкина | 7.05 | 8.05 |  | -
2020-05-07 | 0425-0591 | заказ | мз | 1 | [6 empty] | 2 | Данодина | 2020-05-07 | 2020-05-07
2020-05-07 | 0421-3526 | заказ | к80 | 1 |  | 5.04 |  |  |  |  | 7 | Оберт | 8.05 | 8.05 | 2 | Самсонова | 2020-05-08 | 2020-05-08
2020-05-08 | 0434-2381 | заказ | КТП Пилот | 1 |  | 05,196 |  |  |  |  | Вопрос к КС 4 | Ледовских | 2020-05-08 | 2020-05-12
2020-05-08 | 0407-11161 | заказ |  |  |  | МетОП | [8 empty] | 6 | Самсонова | 2020-04-08 | 2020-05-12
2020-05-12 | 0409-5147 | Улучшения | вву | 2 | до 20.05 | [5 empty] | 9 | Байкова | 14.05 | 19.05 | 6 | Пискунова | 13.05 | 20.05(совместные)
2020-05-12 | 0409-5154 | Улучшения | вву | 2 | до 20.05. втулку 8ГК.213.935 на иц | 05,04,10 |  |  |  |  | 2 | Оберт | 12.05 | 12.05 |  | Макаров | 2020-05-12 | 2020-05-13
2020-05-12 | 0409-5157 | Улучшения | вву | 2 | до 20.05 | МЕХОП.ПГП, МетОп |  |  |  |  | 9 | Макарова | 15.05 | 15.05 |  | Самсонова | 2020-05-12 | 2020-05-12
2020-05-12 | 0434-2319 | заказ | нку | 1 |  | МЕХОП.ПГП. МетОп, 64 | 25+18 | Кондрат, Рассейкина | 12.05. | 12.05 | 7/7 | Макарова/Бубнов | 12.05 | 12.05 | 2 | Самсонова | 12.05.20. | 2020-05-12
2020-05-12 | 0434-2388 | заказ | ктпн | 1 |  | МетОп |  |  |  |  | 2 | Макарова | 12.05 | 12.5
2020-05-12 | 0434-2365 | заказ | ктпп | 1 |  | ПГП, МетОП |  | Казаев | 12.05 | 12.05 | 4 | Пугина | 2020-05-12 | 2020-05-12
2020-05-12 | 0444-0288 | заказ | ргп |  |  | 464 | [8 empty] | 7 | Пчелинцева | 12.05. | 2020-05-12
2020-05-12 | 0409-5148 1/2 | Улучшения | ВВУ | 2 |  | 4 | [8 empty] | 1 | пчелинцева | 13.05 | 13.05
2020-05-12 | 0434-2385 | заказ | нку | 1 |  | ПГП | 12 | Рассейкина | 12.05 | 12.05 | 8 | Данодина | 2020-05-12 | 2020-05-13
2020-05-12 | 0411-8459 | заказ | МЗ | 1 |  | МетОП. 196 |  | Кондрат +Рассейкина 1/2 |  |  | 2 | Ледовских | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 2 | Пискунова | 12.05 | 12.05
2020-05-12 | 0434-2375 | заказ | нку | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 8шт/3шт | Пугина/Бубнов | 2020-05-12 | 2020-05-13 | 1 | Самсонова | 12.05.20. | 2020-05-12
2020-05-12 | 0411-8461 | заказ | МЗ | 1 | [6 empty] | 1 | Оберт | 12.05 | 12.05
2020-05-12 | 0424-3799 | заказ | блоксет | 1 |  | ПГП | 23 | кондрат | 12.05 | 13.05
2020-05-12 | 0411-8460 | заказ | мз | 1 |  | МетОП, 196 ц. |  |  |  |  | 12 | Ледовских | 2020-05-12 | 2020-05-13
2020-05-12 | 0411-8458 | заказ | мз | 1 |  | МетОп,464.196 |  | Казаев | 13.05 | 13.05 | 2 | Макарова | 13.05 | 13.05
2020-05-13 | 0434-2376 | заказ | нку | 1 |  | ПРУ(46); ПГП;Метоп; 64 цех | 32 | Прудникова+Кондрат | 13.05 | 13.05 | 32/5 | Данодина/Бубнов | 2020-05-13 | 2020-05-14
2020-05-13 | 0414-5525 | заказ | ксо | 1 |  | 41, МетОП |  | Казаев | 13.05 | 13.05 | 6./10 | Оберт/Байкова | 2020-05-13 | 2020-05-14
2020-05-13 | 0434-2360 | заказ | КТПН | 1 |  | 4 |  | - |  |  |  | - |  |  |  | Пчелинцева | 2020-05-13 | 2020-05-13
2020-05-13 | 0434-2390 | заказ | НКУ | 1 |  | ПРУ(46).ПГП |  | Кирилина | 13.05 | 13.05 |  | -
2020-05-13 | 0444-0299 | Улучшения | ргп-35 | 2 |  | МетОП |  |  |  |  | 5 | Макарова | 14.05 | 14.05
2020-05-13 | 0411-8455 | заказ | модуль | 1 |  | 464; 196 ;51 |  | Казаев +Рассейкина 1/2 | 13.05 | 13.05 | 7шт/7шт | Ледовских/Бубнов | 2020-05-13 | 2020-05-13 | 17 | Пискунова | 13.05 | 13.05
2020-05-13 | 0434-2400 | заказ | НКУ | 1 |  | 41 |  | Казаев | 13.05 | 13.05
2020-05-13 | 0444-0300 | Улучшения | вна |  |  | МетОП МехОП.64 | 1 | Кондрат | 13.05 | 14.05 |  | -
2020-05-13 | 0424-3803 | Улучшения | блоксет | 2 |  | МетОП |  |  |  |  | 4 | Пугина | 2020-05-14 | 2020-05-14
2020-05-13 | 0409-5160 | Улучшения | вву | 2 | согл. покупного мат-ла | МетОП, 04ц, 93ц |  |  |  |  | 3 | Байкова | 20.05 | 21.05 |  | макаров | 2020-05-13 | 2020-06-18
2020-05-13 | 0411-8444 | заказ | мз | 1 |  | МетОП, 464.196 | 6 | Рассейкина +1/2 | 13.05 | 13.05 |  | Ледовских/Бубнов | 13.05 | 13.05 | 8 | Пчелинцева | 13.05 | 14.05
2020-05-13 | 0407-11167 | заказ | ктпб |  |  | метоп | [8 empty] | 4 | Самсонова | 2020-05-13 | 2020-05-14
2020-05-13 | 0441-1284 | заказ | РТ | 1 | ЗАВЕДЕНО | МетОП |  |  |  |  | 5 | Пугина | 2020-05-13 | 2020-05-15
2020-05-13 | 0441-1285 | заказ | РТ | 1 | [10 empty] | 2 | Пискунова | 14.05 | 14.05
2020-05-13 | 0414-5526 | заказ | ксо | 1 |  | МетОП |  |  |  |  | 2 | Ледовских | 2020-05-14 | 2020-05-14

## Лист2
43322 | 0423-0738 | Новая разраб. | ОЖ | ООМ | удалить.отказ
43410 | 0439-0014 | Улучшения | КРУ-63 | ООМ | удалить
43502 | 0424-3468 | Новая разраб. | НКУ-СЭЩ В | ООМ | влад сделал
43528 | 0444-0104 | Улучшения | РН-220 | ООМ | бисерова. Вопрос по трубе
43537 | 0436-0052 | Улучшения | СЭЩ-65 | ООМ | бисерова. На пи ?
43720 | 0421-3277 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | лиза +галя?
43749 | 0421-3313 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | лиза +галя?
43749 | 0421-3307 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | лиза +галя? Пи кондрат ?
43755 | 0441-0960 | Улучшения | РТ | ООМ
43763 | 0421-3322 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | лиза +галя пи?
43802 | 0424-3618 | AN565875 | НКУ-М | ООМ | blocketset
43818 | 0424-3651 | AN567652 | НКУ-М | ООМ | blocketset
43844 | 0444-0221 | Аутсорсинг | все | ООМ | пчелинцева
43852 | 0407-11115 | Унификация | КТПБ | ООМ | сделано
43886 | 0424-3718 | AN570415 | НКУ-М | ООМ | blocketset
43886 | 0424-3719 | AN570335 | НКУ-М | ООМ | blocketset
43886 | 0424-3630 | AN568439 | НКУ-М | ООМ | blocketset
43900 | 0441-1188 | улучшения | РТ | ООМ
43900 | 0441-1192 | улучшения | РТ | ООМ
43903 | 0421-3261 | улучшения | СЭЩ-80 | ООМ | пи осс, бпу обработано
43910 | 0421-3459 | Новая разраб. | СЭЩ-80 | ООМ | Сделано | 5
43913 | 0421-3454 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | лиза недоделано ? Ждем ответа от кс?
43914 | 0412-3086 | Новая разраб. | РГП-35 | ООМ | нет изменений. Возможно потеряно
43914 | 0405-21288 | улучшения | СЭЩ | ООМ | самсонова сделано
43916 | 0439-0126 | 914190001/63 | СЭЩ-70 | ООМ | пугина
43917 | 0421-3458 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | пискунова . Пи
43917 | 0436-0175 | 914190009/ | СЭЩ-59 | ООМ | сделано, вопрос к КС ( поправить бумагу) | 5
43921 | 0421-3385 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | Данодина, доделать 1 деталь | 41
| 0421-3472 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | вадим
| 0421-3469 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | вадим
| 0421-3466 | 914190001/1 | СЭЩ-80 | ООМ | вадим
| 0436-0178 |  | СЭЩ-70 | ООМ | макаров
| 0424-3760 |  |  |  | бисерова ? Покупная
| 0435-0177 |  |  |  | пилот. Макарова
| 0435-0168 |  |  |  | пилот. Витале в очередь
| 0435-0189 |  |  |  | пилот. в очередь.Кондрат 2 шины
| 0421-3475 |  |  |  | Ольга, исполнения шин
| 0421-3462 |  | СЭЩ-80 |  | сделано | 5
| 0421-3467 |  | СЭЩ-80 |  | сделано | 5
| 0421-3452 |  |  |  | кондрат+макаров
| 0405-21317 |  |  |  | казаев
| 0439-0134 |  | СЭЩ-80 |  | Пугина
| 0414-5510 |  |  |  | Данодина
| 0439-0130 |  |  |  | Данодина
43927 | 0405-21316 |  |  |  | бпу 1 деталь
43927 | 0434-2249 |  |  |  | Ольга 2 шины
43927 | 0405-21317 |  |  |  | Володя + Бмо+ОПиП | 4.41